Приложение №1

к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

от 24 апреля 2017 года №85

**План мероприятий по подготовке празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Праздничное оформление улиц поселения | май | Релин А.В. |
| 2. | Организация и проведение консультативных встреч в Совете ветеранов войны и труда | Апрель 2017 | Дорогина Г.П.  Воробьёва В.П. |
| 3. | Подготовка благодарственных писем | Апрель 2017 | Дорогина Г.П. |
| 4. | Обеспечение ежегодного учёта ветеранов ВОВ, тружеников  тыла | Апрель 2017 | Дорогина Г.П. |
| 5. | Поздравления ветеранов ВОВ на дому, с вручением подарков | 9 мая 2017 | Релин А.В. |
| 6. | Работа с индивидуальными планами по улучшению жизни ветеранов | Январь – май | Глазырина Е.А.  Релин А.В. |
| 7. | Акция «Георгиевская лента»,  «Бессмертный полк» | 9 мая | Дорогина Г.П.  Воробьёва В.П.  Половинка А.А.  Комарова Л.И.  Волкова В.В.  Безродных С.И. |
| 8. | Торжественный митинг, праздничный концерт | 9 мая | Половинка А.А.  Комарова Л.И.  Безродных С.И. |
| 9. | Проведение классных часов | Апрель-май | Шахова В.Г. |
| 10. | Оформление стенда в музее школы »Дорогами войны» | апрель | Воробьёва В.П. |
| 11. | Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Красное знамя» | 6 мая | Варламова Л.П.  Попсулина Д.О. |
| 12. | Пополнение музейного фонда по теме Великой Отечественной войны  Изготовление подарков ветеранам на кружке детского творчества | Январь – июнь  апрель | Воробьёва В.П.  Комарова Л.И. |
| 13. | Субботники около обелисков  Возложение венков к обелискам и братским могилам | Апрель-май,  9 мая | Релин А.В.  Ерёмина Л.Н. |
| 14. | Митинг «День памяти и скорби» | 22 июня 2017 | Половинка А.А.  Комарова Л.И.  Безродных С.И. |
| 15. | Работа со средствами массовой информации | май | МУК ЦКС «Шабурово» |
| 16. | Изготовление благодарностей за организацию праздников | Май, июнь | Релин А.В.  Дорогина Г.П. |