# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Шабуровского сельского поселения

# Каслинского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25 » декабря 2024г № 41

с.Шабурово

ПРОЕКТ

«Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на

территории муниципального образования

Шабуровского сельского поселения

Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы»

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации, и контроля муниципальных программ, утвержденным Постановлением главы поселения от 11 ноября 2024 года № 28, руководствуясь Уставом поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на территории муниципального образования Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы (далее - Программа) (прилагается).

2. Осуществлять финансирование Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на очередной финансовый год. Финансирование Программы сверх бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете поселения, осуществляется при условии поступления доходов в бюджет поселения за счет выделения дополнительных средств или перераспределения бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

3. Настоящее Постановление включить в регистр нормативно правовых актов Шабуровского сельского поселения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль и организацию исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Шабуровского сельского поселения                                                                А.В.Релин

Утверждена

постановлением

администрации Шабуровского поселения

от «25» декабря 2024г № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2025-2027 года»

- ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной целевой программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Шабуровского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Шабуровского сельского поселения |
| Цели и Задачи муниципальной целевой программы | Цели: Усиление системы противопожарной защиты Шабуровского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров |
|  | Задачи: Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; - Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; - Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей; - Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; - Приобретение: табличек «В доме газовый баллон» |
| Внешние целевые индикаторы и показатели | - Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения; - Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год); - Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора; - Обеспеченность членов ДПО противопожарным инвентарем. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Этапы не предусмотрены |
| Перечень программных мероприятий | - Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) -Организация пожарно-технического обследования - ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора; - Очистка от мусора пожарных водоемов (резервуаров); - Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения; -Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в жилом фонде малообеспеченных граждан; - Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках; - Приобретение табличек «В доме газовый баллон»; - Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности; - Создание минерализованных полос между селами и прилегающей территорией; - - установка источника противопожарного водоснабжения на территории поселения - -создание и содержание добровольно пожарной дружины |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета Шабуровского сельского поселения, составит 979,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год 979,4 тыс. руб., 2026 год – 0,00 тыс. руб., 2027 год 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономического эффекта | В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа определяет направление и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Шабуровского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. Программа направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в сельском поселении на 2023-2025 годы. Программа направлена на повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, и является необходимым условием для снижения материального ущерба при их возникновении.

Сложившаяся в последние годы в Шабуровском сельском поселении обстановка по чрезвычайным ситуациям, связанными с пожарами, состоянием уровня противопожарной защиты объектов и населенных пунктов ставят перед администрацией поселения все более сложные задачи. Решить данные задачи уже невозможно, имея слабую материальную базу и используя устаревшие методы работы.

Недостаточное количество современного специального пожарного оборудования приводит к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев затрудняет спасение людей.

Отсутствие средств для обновления материальной базы не позволяет обеспечить требуемый для современных условий уровень противопожарной защищенности. Из-за отсутствия финансирования распадается ведомственная система пожарной охраны. Пришло в упадок пожарное добровольчество. Все это объясняет необходимость и актуальность реализации программы.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Шабуровского сельского поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике.

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем, подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (приобретение автомобильного прицепа до 1тн, приобретение емкости на 1тн, приобретение табличек «В доме газовый баллон», первичные меры противопожарной безопасности);

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний (сходов) населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

Раздел 2 Основные цели и задачи

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 20267 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| 1. | Цель 1 Усиление системы противопожарной защиты Шабуровского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год), шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2: Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, раз | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 1.2 | Задача 2. Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1: Обеспеченность членов ДПО противопожарным инвентарем, % | 60 |  | 70 |  |  |  | 90 |  |
| 1.3. | Задача 3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1: Очистка от мусора пожарных водоемов, шт. | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 1.3.2. | Показатель 2: Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения, % выполнения | 60 |  |  |  | 70 |  | 70 |  |
| 1.3.3. | Показатель 3: Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в жилом фонде малообеспеченных граждан, % выполнения | 70 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |
| 1.3.4. | Показатель 4: Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, % выполнения | 80 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 1.3.5. | Показатель5: Приобретение табличек «В доме газовый баллон», % выполнения | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Показатель 6: Создание минерализованных полос между селами и прилегающей территорией и их содержание, % выполнения | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.4. | Задача 4. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1: Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности, % охвата населения | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |

Раздел 3 Сроки и этапы реализации

Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Этапы не предусмотрены

Раздел 4. Система программных мероприятий

Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику пожаров на территории сельского поселения, оснащение зданий, учреждений противопожарным оборудованием, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Перечень мероприятий муниципальной Программы

Таблица

|  | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), |  |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно |  | Администрация Шабуровского сельского поселения |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования - ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 2 | Очистка от мусора пожарных водоемов (резервуаров) | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 3 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 4 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 5 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в жилом фонде малообеспеченных граждан | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 6 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 7 | Приобретение табличек «В доме газовый баллон» | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 8 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 9 | Создание минерализованных полос между селами и прилегающей территорией. | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 10 | - установка источника противопожарного водоснабжения на территории поселения. |  | 0,0 |  |  | 2 квартал текущего года | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| 11 | - Создание и содержание добровольно пожарной дружины |  | 974,9 |  |  | В течении 2025 года | Администрация Шабуровского сельского поселения |  |
| Итого за весь период: |  |  | 979,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расчет необходимого объема финансирования формируется на основании утвержденных распорядителем бюджетных средств, в пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в текущем году.

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджета Шабуровского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Шабуровского сельского поселения по годам ее реализации в разрезе мероприятий программы предоставлено в Таблице

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2025 | - | - | - | - | 979,4 | 979,4 |
| 2026 | - | - | - | - |  |  |
| 20267 | - | - | - | - |  |  |

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация Шабуровского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава администрации Шабуровского сельского поселения.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация поселения.

Разработчиком и координатором Программы, а также распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является администрация поселения.

Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное использование.

Контроль за выполнением муниципальных заданий возлагается на администрацию поселения.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы и оценки ее эффективности администрация поселения согласовывает (уточняет) объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году. Выделение денежных средств осуществляется через администрацию Шабуровского сельского поселения.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение поставленных целей.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.