Совет депутатов

ШАБУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

Каслинского района Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от  27 марта  2017 г.                                                                                        № 81

с. Шабурово

О программе развития

Шабуровского сельского

поселения  на 2017 год

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Шабуровского сельского поселения

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1.Утвердить программу развития Шабуровского сельского поселения на 2017 год.

2.Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования на официальном сайте Программу развития, утверждённую пунктом 1 настоящего решения.

3.Включить настоящее решение в реестр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

Председатель  Совета депутатов

Шабуровского  сельского  поселения                                   Г.П. Дорогина

Приложение

к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

от 27 марта 2017 года №81

Программа развития Шабуровского сельского поселения на 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Муниципальная программа | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Сроки | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода (ул.Комсомольская) | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 800 | май | Глава ШСП |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода (ул. Ленина, Юбилейная) 3500м | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 4722,437 | июнь | Глава ШСП |
| 3. | Установка водонаборных колонок(3 шт.) | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 60 | апрель | Глава ШСП |
| 4. | Восстановление колодцев (3шт.) Ворошилова, Ленина | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 45 | апрель | Глава ШСП |
| 5. | Ремонт и модернизация водонапорных башен (4шт.) | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | №1-20 №2-30 №3-50 №4-50 | апрель | Глава ШСП |
| 6. | Газовая котельная: 1)Приобретение и установка автономной электростанции; 2)Приобретение резервного резервуара | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 650 50 | август | Глава ШСП |
| 7. | Котельная (ремонт, содержание) | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 256 | август | Глава ШСП |
| 8. | Грязеуловитель системы отопления, 7шт. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 35 | февраль | Глава ШСП |
| 9. | Замена труб отопления, водопровода, подача горячей воды в МКД | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 200 | май | Глава ШСП |
| 10. | Ремонт канализации д.57 ул. Ленина 1)приобретение кессона 2)монтаж труб общедомовой канализации | Капитальный ремонт МКД | 200 100 | июль | Глава ШСП |
| 11. | Ямочный ремонт дорог: ул .Ленина, Свердлова 200кв.м | Дорожная деятельность в границах поселения | 300 | июнь | Глава ШСП |
| 12. | Ремонт грунтовой дороги с. Шабурово,ул.Свердлова,800м | Дорожная деятельность в границах поселения | 200 | июнь | Глава ШСП |
| 13. | Капитальный ремонт дороги с. Тимино (Ленина-1055м | Дорожная деятельность в границах поселения | 1850 (смета 2016г.) | июнь | Глава ШСП |
| 14. | Капитальный ремонт дороги с. Ларино (ул.Ленина-2500м (скально-щебёночный грунт) | Дорожная деятельность в границах поселения | 750 | июль | Глава ШСП |
| 15. | Ремонт грунтовой дороги с. Ларино ул.Молодёжная,259м | Дорожная деятельность в границах поселения | 100 | июль | Глава ШСП |
| 16. | Ремонт дорог д.Пьянкова, д.Колясниково,д.Подкорытова | Дорожная деятельность в границах поселения | 120 | июль | Глава ШСП |
| 17. | Нанесение осевой, горизонтальной разметки, установка дорожных знаков,освещение пешеходных переходов | Безопасность дорожного движения | 361 | Апрель-сентябрь | Глава ШСП |
| 18. | Уличное освещение мостов Ленина-Ворошилова с установкой опор,200м Ленина-Свердлова,500м | Комфортное жильё | 125 250 | июль | Глава ШСП |
| 19. | Содержание линий уличного освещения, 27км | Комфортное жильё | 150 | Январь-декабрь | Глава ШСП |
| 20. | Установка уличного освещения с.Ларино,7750м | Комфортное жильё | 480 | апрель | Глава ШСП |
| 21. | Строительство туалета в клубе с. Тимино |  | 200 | июль | Глава ШСП |
| 22. | Досуговый центр с. Ларино (танцплощадка) | Развитие культуры | 624,760 (смета) | май | Глава ШСП |
| 23. | Строительство катка (корт)с.Шабурово | Развитие физической культуры и спорта | 100 | май | Глава ШСП |
| 24. | Строительство пирса с.Шабурово | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 120 | Май-сентябрь | Глава ШСП |
| 25. | Строительство пирса с.Ларино | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 150 | Май-сентябрь | Глава ШСП |
| 26. | Строительство пирса с.Тимино | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 150 | Май-сентябрь | Глава ШСП |
| 27. | Установка гидрантов,2 шт. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 20 | май | Глава ШСП |
| 28. | Сбор и вывоз ТБО с. Ларино, с.Тимино | Экологическая безопасность | 150 | Январь-декабрь | Глава ШСП |
| 29. | Публикации в газете «Красное знамя» | Информационное освещение деятельности администрации | 50 | Январь-декабрь | Глава ШСП |
| 30. | Оформление бесхозяйного имущества |  | 50 | март | Глава ШСП |
| 31. | Оплата кап. ремонта |  | 55 | Январь-декабрь | Глава ШСП |
| 32. | Капитальный ремонт муниципальных квартир Молодёжная 12,кв.2 | Комфортное жильё | 500 | апрель | Глава ШСП |
| 33. | Восстановление плотин в с. Ларино, с. Тимино, с. Шабурово | Комфортное жильё | 600 | Май-сентябрь | Глава ШСП |
| 34. | Ремонт моста с.Белопахово | Дорожная деятельность в границах поселения | 100 | май | Глава ШСП |
| 35. | Переподготовка кадров | Повышение квалификации муниципальных служащих | 50 | Январь-декабрь | Глава ШСП |
| 36. | Проект газопровода с. Шабурово-Ларино-Тимино | Комфортное жильё | 4000 | ноябрь | Глава ШСП |
| 37. | Генеральный план Шабуровского сельского поселения |  | 800 | ноябрь | Глава ШСП |

Глава Шабуровского сельского поселения:                               А.В. Релин